# Rapat Internal 19/09/2021

## Tanggal rapat | waktu 19-09-2021 | 19:00 | Lokasi rapat Zoom

| ### Tipe rapat; Weekly ¦ External. ### Fasilitator; Akmal Zaki Asmara. ### Notulis; Dyandra Paramitha. ### Pencatat waktu; Dyandra Paramitha. | Peserta - Kirana Zea - Daffa M. Azhar - Akmal Zaki A - Dyandra Paramitha |
| --- | --- |

# Topik agenda (update rapat sebelumnya)

Progress yang telah dilakukan:

- N/A

# Topik agenda

- Progress SDLC

- Menentukan method yang akan digunakan untuk project management

- Merencanakan WBS (Work Breakdown Structure) untuk digunakan selama pengerjaan project.

- Melakukan fiksasi use case untuk pengerjaan dokumen Analisis Kebutuhan.

- To Do

## Topik agenda Progress SDLC

| Deliverables | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu | Status | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKPL | System Analyst | 30/09/2021 | [Ongoing] | Sudah membuat use case |
| DPPL | System Analyst | 13/10/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu SKPL selesai |
| Mock up | UI/UX Designer | 07/10/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu SKPL selesai |
| Code | Programmer | 22/11/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu DPPL selesai |
| Testing | QA | 06/12/2021 | [Belum Dimulai] | Menunggu Code selesai |

## Topik agenda Method Project Management

Diskusi Percakapan

- Ada 2 method yang dapat digunakan: Agile atau Waterfall

  - Kalau agile digunakan buat proyek jangka panjang, sedangkan untuk waterfall bisa dipake kalau ada timeline yang jelas sm deliverable yang sudah jelas juga.

- Kondisi proyek:

  - Timeline sudah jelas untuk jangka waktu (4 bulan)

  - Belum ada rencana untuk jangka panjang

  - Dokumen-dokumen yang dibuat cocok untuk methode waterfall

Kesimpulan Penutup

- Sepakat untuk menggunakan waterfall (Zaki, Zea, Azhar, Dyandra)

## Topik agenda WBS

Diskusi Percakapan

- Tools yang mau dipake?

  - Visual Paradigm

- Apa saja fase-fase projek kita?

  - Persiapan (Project Charter, Staff)

    - Sudah selesai

  - Perencanaan dan Analisis

  - Perancangan

  - Implementasi

  - Testing

Kesimpulan Penutup

- Fase proyek disetujui oleh tim

- Tools yang digunakan visual paradigm

## Topik agenda Fiksasi Use Case

Diskusi Percakapan

- Pemaparan use case yang sudah ada oleh Azhar

- Pernyataan yang muncul:

  - Apa perlu menggunakan login/registrasi?

    - Login sudah otomatis/default (Azhar)

- Apa login/registrasi terintegrasi sm SSO?

  - Kalau bisa terintegrasi sm SSO, kalau nggak registrasi buat jadi member RBTC saja

  - Isi form registrasi cuma untuk verifikasi kalau anak TC/bukan

Kesimpulan Penutup

- Use Case disetujui oleh semua member tim

# To Do

| Deliverables | Penanggung Jawab | Tenggat Waktu |
| --- | --- | --- |
| Menyelesaikan Dokumen Ruang Lingkup | Zaki | 23/09/2021 |
| Menyelesaikan Dokumen Analisis | Zea, Dyandra | 23/09/2021 |
| Memulai Pembuatan SKPL | Azhar | - |
| Menghubungi Pak Ary untuk meminta kontak pengurus RBTC untuk Project Sponsor | Dyandra | 22/09/2021 |

# Dokumentasi

|  |  | 19 September 2021 |
| --- | --- | --- |
| Menyetujui, |  | Ditulis oleh: |
| Akmal Zaki Asmara (PM) |  | Dyandra Paramitha (Notulen) |