## Sheet1
Task Name | Baseline Duration | Baseline Start | Baseline Finish
1. Sistem Informasi RBTC | 74 days | 2021-09-06 | 2021-12-16
1.1 Inisiasi | 2 days | 2021-09-06 | 2021-09-07
1.1.1 Penyusunan Staff | 1 day | 2021-09-06 | 2021-09-06
1.1.2 Pembuatan Project Charter | 1 day | 2021-09-07 | 2021-09-07
1.2. Planning | 13 days? | 2021-09-08 | 2021-09-27
1.2.1 Manajemen Integrasi | 13 days | 2021-09-08 | 2021-09-24
1.2.2 Manajemen Ruang Lingkup | 2 days | 2021-09-08 | 2021-09-09
1.2.2.1 Analisis Persyaratan dan Cakupan | 1 day | 2021-09-08 | 2021-09-08
1.2.2.2 Pembuatan WBS | 1 day | 2021-09-09 | 2021-09-09
1.2.3 Manajeman Waktu | 3 days | 2021-09-10 | 2021-09-14
1.2.3.1 Pembuatan Gantt Chart | 2 days | 2021-09-10 | 2021-09-13
1.2.3.2 Pembuatan CPM | 1 day | 2021-09-14 | 2021-09-14
1.2.4 Manajemen Biaya | 2 days | 2021-09-10 | 2021-09-13
1.2.4.1 Identifikasi Estimasi Biaya | 1 day | 2021-09-10 | 2021-09-10
1.2.4.2 Pembuatan EVM | 1 day | 2021-09-13 | 2021-09-13
1.2.5 Manajeman Kualitas | 1 day? | 2021-09-14 | 2021-09-14
1.2.6 Manajemen Sumber Daya | 2 days | 2021-09-14 | 2021-09-15
1.2.6.1 Pembuatan Project Organization Chart | 1 day | 2021-09-14 | 2021-09-14
1.2.6.2 Pembuatan Responsibility Assignment Matrix | 1 day | 2021-09-15 | 2021-09-15
1.2.7 Manajemen Komunikasi | 2 days | 2021-09-16 | 2021-09-17
1.2.8 Manajemen Risiko | 3 days | 2021-09-20 | 2021-09-22
1.2.8.1 Identifikasi Risiko | 1 day | 2021-09-20 | 2021-09-20
1.2.8.2 Analisis Risiko Kualitatif | 1 day | 2021-09-21 | 2021-09-21
1.2.8.3 Menentukan tanggapan risiko | 1 day | 2021-09-22 | 2021-09-22
1.2.9 Manajemen Pengadaan | 2 days | 2021-09-23 | 2021-09-24
(Milestone) Planning Selesai | 0 days | 2021-09-27 | 2021-09-27
1.3 Eksekusi | 57 days | 2021-09-27 | 2021-12-14
1.3.1 Perencanaan dan Analisis | 1 day | 2021-09-27 | 2021-09-28
1.3.1.1 Analisis Kebutuhan | 1 day | 2021-09-27 | 2021-09-27
(Milestone) Analisis Kebutuhan Selesai | 0 days | 2021-09-28 | 2021-09-28
1.3.1.2 Analisis Tools | 1 day | 2021-09-27 | 2021-09-27
1.3.2 Desain | 11 days | 2021-09-28 | 2021-10-13
1.3.2.1 Pembuatan Dokumen SKPL | 3 days | 2021-09-28 | 2021-09-30
1.3.2.2 Perancangan Database | 2 days | 2021-10-01 | 2021-10-04
1.3.2.3 Perancangan Antarmuka Sistem | 3 days | 2021-10-05 | 2021-10-07
1.3.2.4 Perancangan Arsitektur Sistem | 3 days | 2021-10-08 | 2021-10-12
(Milestone) Desain Sistem Selesai | 0 days | 2021-10-13 | 2021-10-13
1.3.3 Implementasi | 28 days | 2021-10-13 | 2021-11-22
1.3.3.1 Pembuatan Back End | 14 days | 2021-10-13 | 2021-11-01
1.3.3.2 Pembuatan Front End | 14 days | 2021-11-02 | 2021-11-19
(Milestone) Web Selesai | 0 days | 2021-11-22 | 2021-11-22
1.3.4 Testing & Deployment | 10 days | 2021-11-22 | 2021-12-06
1.3.4.1 System Testing | 3 days | 2021-11-22 | 2021-11-24
1.3.4.2 Debugging | 7 days | 2021-11-25 | 2021-12-03
1.3.4.3 Pembuatan Web Service | 5 days | 2021-11-22 | 2021-11-26
(Milestone) Perangkat Lunak Siap Deploy | 0 days | 2021-12-06 | 2021-12-06
1.3.5 Maintenance | 7 days | 2021-12-06 | 2021-12-14
1.4 Monitoring | 58 days | 2021-09-27 | 2021-12-15
1.4.1 Integrated Control | 58 days | 2021-09-27 | 2021-12-15
1.4.2 Kontrol Ruang Lingkup | 12 days | 2021-10-13 | 2021-10-28
1.4.2.1 Validasi Lingkup | 2 days | 2021-10-13 | 2021-10-14
1.4.2.2 Controlling Ruang Lingkup | 10 days | 2021-10-15 | 2021-10-28
1.4.3 Kontrol Waktu | 39 days | 2021-10-22 | 2021-12-15
1.4.4 Kontrol Biaya | 3 days | 2021-12-06 | 2021-12-08
1.4.4.1 Menentukan Actual Expenditure | 1 day | 2021-12-06 | 2021-12-06
1.4.4.2 Mengupdate EVM | 2 days | 2021-12-07 | 2021-12-08
1.4.5 Kontrol Kualitas | 5 days | 2021-12-06 | 2021-12-10
1.4.6 Kontrol Komunikasi | 58 days | 2021-09-27 | 2021-12-15
1.4.7 Kontrol Risiko | 7 days | 2021-11-22 | 2021-11-30
1.4.8 Kontrol Pengadaan | 7 days | 2021-12-01 | 2021-12-09
1.5 Closing | 1 day | 2021-12-16 | 2021-12-16
1.5.1 Penutupan Proyek | 1 day | 2021-12-16 | 2021-12-16
1.5.1.1 Serah Terima Deliverables | 1 day | 2021-12-16 | 2021-12-16
1.5.1.2 Pembubaran Tim Proyek | 1 day | 2021-12-16 | 2021-12-16
1.5.2 Penutupan Pengadaan | 1 day | 2021-12-16 | 2021-12-16