## Sesuai WBS Dictionary
Kode | WBS | Durasi (Hari) | Tarif Pekerja/Hari | Jumlah Pekerja | Biaya Pekerja | Biaya Lain-Lain | Total per Aktivitas
1 | Persiapan | [6 empty] | 2000000
1.1 | Penyusunan Staff | 1 | 100000 | 1 | 100000 |  | 100000 | 1500000
1.2 | Pembuatan Project Charter | 5 | 100000 | 1 | 500000 |  | 500000 | 1750000
2 | Perencanaan | [6 empty] | 1500000
2.1 | Pembuatan Timeline | 2 | 100000 | 1 | 200000 |  | 200000 | 1687500
2.2 | Review SI RBTC Sebelumnya | 1 | 100000 | 3 | 300000 |  | 300000
2.3 | Benchmark
2.3.1 | Melakukan Benchmark dengan Klien | 1 | 100000 | 4 | 400000 |  | 400000
2.3.2 | Menganalisis Benchmark | 1 | 100000 | 4 | 400000 |  | 400000
2.4 | Penentuan Alat yang Dibutuhkan Sistem Informasi | 1 | 100000 | 1 | 100000 |  | 100000
3 | Analisis
3.1 | Analisis Kebutuhan Klien
3.1.1 | Analisis Kebutuhan Fungsional | 1 | 100000 | 2 | 200000 |  | 200000
3.1.2 | Analisis Kebutuhan Non Fungsional | 1 | 100000 | 2 | 200000 |  | 200000
3.2 | Pembuatan Dokumen SKPL | 5 | 100000 | 4 | 2000000 |  | 2000000
3.3 | Analisis Biaya Proyek | 1 | 100000 | 1 | 100000 |  | 100000
3.4 | Analisis Risiko | 1 | 100000 | 1 | 100000 |  | 100000
4 | Perancangan
4.1 | Perancangan PDM | 2 | 100000 | 2 | 400000 |  | 400000
4.2 | Perancangan Antarmuka Sistem | 4 | 100000 | 2 | 800000 |  | 800000
4.3 | Perancangan Arsitektur Sistem Informasi
4.3.1 | Perancangan Algoritma dan Query | 5 | 200000 | 2 | 2000000 |  | 2000000
5 | Pengembangan
5.1 | Pembuatan Desain Antarmuka Sistem | 4 | 100000 | 1 | 400000 |  | 400000
5.2 | Pembuatan Sistem Informasi
5.2.1 | Pembuatan Front End | 20 | 250000 | 2 | 10000000 |  | 10000000
5.2.2 | Pembuatan Back End | 20 | 250000 | 2 | 10000000 |  | 10000000
5.3 | Pembuatan Web Service | 5 | 150000 | 1 | 750000 |  | 750000
6 | Testing
6.1 | System Testing
6.1.1 | Local Testing
6.1.1.1 | Unit Testing | 5 | 125000 | 1 | 625000 |  | 625000
6.1.2 | Online Testing
6.1.2.1 | Functional Testing | 5 | 125000 | 1 | 625000 |  | 625000
6.1.2.2 | Performance Testing | 5 | 125000 | 1 | 625000 |  | 625000
6.2 | Melakukan Debugging | 5 | 125000 | 1 | 625000 |  | 625000
7 | Release
7.1 | Membuat User Manual | 3 | 100000 | 2 | 600000 |  | 600000
Lain-Lain
| Biaya Web Server | [5 empty] | 1000157
| Biaya Cadangan | [5 empty] | 7500000
| Biaya Lisensi Domain | [5 empty] | 1000000
Total |  | 41550157
Perencanaan Total |  | 41550157

## Bottom UP (REVISI)
Kode | WBS | Durasi (Hari) | Tarif Pekerja/Hari | Jumlah Pekerja | Biaya Pekerja | Biaya Lain-Lain | Total per Aktivitas
1 | Inisiasi | [6 empty] | 2000000
1.1 | Penyusunan Staff | 1 | 275000 | 1 | 275000 |  | 275000 | 1500000
1.2 | Pembuatan Project Charter | 1 | 275000 | 1 | 275000 | 860200 | 1135200 | 1750000
2 | Planning | [6 empty] | 1500000
2.1 | Manajemen Integrasi | 13 | 275000 | 1 | 3575000 |  | 3575000 | 1687500
2.2 | Manajemen Ruang Lingkup | 2 | 275000 | 1 | 550000 |  | 550000
2.3 | Manajeman Waktu | 3 | 275000 | 1 | 825000 |  | 825000
2.4 | Manajemen Biaya | 2 | 275000 | 1 | 550000 |  | 550000 | PM | 11500000 | 42 | 275000
2.5 | Manajemen Kualitas | 1 | 275000 | 1 | 275000 |  | 275000 | SA | 7250000 | 12 | 600000
2.6 | Manajemen Sumber Daya | 2 | 275000 | 1 | 550000 |  | 550000 | PG | 9800000 | 47 | 210000
2.7 | Manajemen Komunikasi | 2 | 275000 | 1 | 550000 |  | 550000 | UD | 7000000 | 6 | 1165000
2.8 | Manajemen Risiko | 3 | 275000 | 1 | 825000 |  | 825000 | QA | 8000000 | 3 | 2600000
2.9 | Manajemen Pengadaan | 2 | 275000 | 1 | 550000 |  | 550000
3 | Eksekusi
3.1 | Perencanaan dan Analisis | 1 |  |  |  |  | 1750000
3.1.1 | Analisis Kebutuhan | 1 | 437500 | 2 | 875000
3.1.2 | Analisis Tools | 1 | 437500 | 2 | 875000
3.2 | Desain | 11 |  |  |  | 2643041 | 26823041 |  | 210000
3.2.1 | Pembuatan Dokumen SKPL | 3 | 600000 | 1 | 1800000
3.2.2 | Perancangan Database | 2 | 600000 | 1 | 1200000
3.2.3 | Perancangan Antarmuka Sistem | 3 | 1765000 | 2 | 10590000
3.2.4 | Perancangan Arsitektur Sistem | 3 | 1765000 | 2 | 10590000
3.3 | Implementasi | 28 |  |  |  |  | 5880000
3.3.1 | Pembuatan Back End | 14 | 210000 | 1 | 2940000
3.3.2 | Pembuatan Front End | 14 | 210000 | 1 | 2940000
3.4 | Testing & Deployment | 10 |  |  |  |  | 10320000
3.4.1 | System Testing | 3 | 2600000 | 1 | 7800000
3.4.2 | Debugging | 7 | 210000 | 1 | 1470000
3.4.3 | Pembuatan Web Service | 5 | 210000 | 1 | 1050000
3.5 | Maintenance | 7 | 210000 | 2 | 2940000 |  | 2940000
4 | Monitoring
4.1 | Integrated Control | 58 | - | 1
4.2 | Kontrol Ruang Lingkup | 12 | -
4.2.1 | Validasi Lingkup | 2 | - | 1
4.2.2 | Controlling Ruang Lingkup | 10 | - | 1
4.3 | Kontrol Waktu | 39 | - | 1
4.4 | Kontrol Biaya | 3 | -
4.4.1 | Menentukan Actual Expenditure | 1 | - | 1
4.4.2 | Mengupdate EVM | 2 | - | 1
4.5 | Kontrol Kualitas | 5 | - | 1
4.6 | Kontrol Komunikasi | 58 | - | 1
4.7 | Kontrol Risiko | 7 | - | 1
4.8 | Kontrol Pengadaan | 7 | - | 1
5 | Closing
5.1 | Penutupan Proyek | 1 |  |  |  |  | 275000
5.1.1 | Serah Terima Deliverables | 1 | 137500 | 1 | 137500
5.1.2 | Pembubaran Tim Proyek | 1 | 137500 | 1 | 137500
5.2 | Penutupan Pengadaan | 1 | 275000 | 1 | 275000 |  | 275000
Lain-Lain
| Biaya Web Server | [5 empty] | 1000157
| Biaya Cadangan | [5 empty] | 7500000
| Biaya Lisensi Domain | [5 empty] | 1000000
Total |  | 67423398
Perencanaan Total |  | 67423398

## WBS Item
WBS Item |  | Satuan | Jumlah Satuan | Tarif per satuan | SubTotal | WBS Level 1 Total | % dari Total
1 | Project Management |  |  |  |  | 58550000 | 81.9407
| Project Manager | bulan | 3 | 11500000 | 34500000 |  |  | Yang diperluin: | Hardware | Software
| System Analyst | bulan | 1 | 7250000 | 7250000 |  |  | Project Manajer | Hosting | Lisensi Software
| Programmer | bulan | 1 | 9800000 | 9800000 |  |  | Analyst |  | Microsoft Project
| UI/UX Designer | bulan | 1 | 7000000 | 7000000 |  |  | Programmer |  | Power Designer
| Quality Assurance | bulan | 1 | 8000000 | 8000000
2 | Software |  |  |  |  | 3503241 | 4.9028 | UI/UX Designer
| Lisensi Microsoft Project | bulan | 1 | 860200 | 860200 |  |  | Quality Assurance
| Lisensi Power Designer | bulan | 1 | 2000000 | 2000000 |  |  | biaya cadangan
| Subscription Figma | bulan | 1 | 643041 | 643041
3 | Hardware |  |  |  |  | 1000157 | 1.3997
| Hosting | bulan | 1 | 1000157 | 1000157
4 | Testing (20% dari total software cost dan hardware cost yang digunakan) |  |  |  |  | 900679.6 | 1.2605
5 | Biaya Cadangan |  |  |  |  | 7500000 | 10.4963
| TOTAL COST ESTIMASI | [5 empty] | 71454077.6

## COCOMOOO
METODE COCOMO
METODE COCOMO | [6 empty] | No | Faktor | Bobot kepentingan | 2746.8
Halaman |  | Informasi Nilai Domain | Simple | Average | Complex |  | 1 | Backup dan recovery | 2 | 2746.8
Admin | Jumlah Input | Login Admin | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | Komunikasi data | 3
|  | Menambah katalog buku | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | Proses terdistribusi | 1
|  | Menghapus katalog buku | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | Kepentingan performa | 4
| Jumlah Output | Menampilkan list ajuan | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | Keberadaan lingkungan operasi | 1
|  | Menampilkan katalog buku | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | Entri dari data online | 3
|  | Menampilkan detail form ajuan | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | Input melalui beberapa tampilan / operasi | 3
|  | Menampilkan detail form buku | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | Peng-update-an file master secara online | 2
User | Jumlah Input | Login User | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | Kompleksitas nilai ‘domain’ (tahap1) diatas | 3
|  | Mengisi form ajuan keluhan | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | Kompleksitas proses internal aplikasi | 3
|  | Mengisi form ajuan penambahan buku | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | Perulangan (reuse) penggunaan code | 1
|  | Mengisi form registrasi | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | Ketersediaan rancangan untuk konversi dan instalasi | 1
|  | Menambah bookmark | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | Rancangan untuk pengulangan instalasi di lingkungan yang berbeda | 0
| Jumlah Output | Menampilkan katalog buku | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | Fleksibilitas bagi pemakai | 3
|  | Menampilkan form ajuan keluhan | 4 | 0 | 0 | 4 | Total |  | 30
|  | Menampilkan form ajuan penambahan buku | 4 | 0 | 0 | 4
|  | Menampilkan form registrasi | 4 | 0 | 0 | 4
|  | Menampilkan list bookmark | 0 | 5 | 0 | 5
Jumlah Inquiry |  | Pencarian produk | 0 | 4 | 0 | 4
|  | Filter produk | 3 | 0 | 0 | 3
|  | Filter ajuan | 3 | 0 | 0 | 3
|  | Filter katalog | 3 | 0 | 0 | 3
Jumlah Interface |  | Server ke database | 5 | 0 | 0 | 5
|  | User ke Server | 0 | 7 | 0 | 7
Total | [5 empty] | 90

## punya ajar
METODE COCOMO
METODE COCOMO
|  | Informasi Nilai Domain | Simple | Average | Complex
Pencari Kerja | Jumlah Input | Mendaftar | 3 |  |  | 3
|  | Mendaftarkan pada pekerjaan |  | 4 |  | 4
|  | Mengisi Data Profil | 3
|  | Mengubah data profil |  | 4
| Jumlah Output | Melihat daftar pekerjaan | 4 |  |  | 4
|  | Melihat history lamaran pekerjaan |  | 5 |  | 5
Sistem | Jumlah Input | Pencari dan Pemberi kerja mengisi inbox |  | 4 |  | 4
| Jumlah Output | Pencari dan pemberi kerja melihat isi inbox | 4
|  | Menampilkan profil pencari kerja | 4
Pemberi Kerja | Jumlah Input | Mendaftar | 3 |  |  | 3
|  | Menawarkan pekerjaan | 3 |  |  | 3
| Jumlah Output | Melihat daftar pencari kerja yang mendaftar pada pekerjaannya |  | 5 |  | 5
Jumlah Inquiry |  | - |  |  |  | 0
Jumlah Files |  | - |  |  |  | 0
Jumlah Interface |  | Notifikasi via email | 5 |  |  | 5
|  | Server ke User |  | 7 |  | 7
|  | User ke Server |  | 7 |  | 7
Total UFP | [5 empty] | 50

## punya dyandra
METODE COCOMO
METODE COCOMO | [7 empty] | No | Faktor | Bobot kepentingan | 2746.8
|  | Informasi Nilai Domain | Alasan | Simple | Average | Complex | Total | 1 | Backup dan recovery | 2 | 2746.8
Pemberi kerja | Jumlah Input | Melakukan registrasi | Input yang dibutuhkan ada beberapa, akan tetapi tidak kompleks. |  | 4 |  | 4 | 2 | Komunikasi data | 3
|  | Melakukan login | Input yang dibutuhkan hanya sedikit. | 3 |  |  | 3 | 3 | Proses terdistribusi | 1
|  | Membuat penawaran pekerjaan (kategori, biaya, skill, lama waktu lowongan) | Input yang ada banyak dan kompleks, seperti kategori yang memiliki banyak macam, biaya, skill, dan perhitungan lama waktu lowongan. |  |  | 5 | 5 | 4 | Kepentingan performa | 4
|  | Mengirim inbox | Input yang diperlukan sedikit yaitu hanya berupa pesan. | 3 |  |  | 3 | 5 | Keberadaan lingkungan operasi | 1
|  | Memilih dari lowongan pekerjaan | Input yang diperlukan sedikit. | 3 |  |  | 3 | 6 | Entri dari data online | 3
| Jumlah Output | Melihat data lowongan pekerjaan | Data yang ditampilkan hanya sekedar ditampilkan sehingga output tidak kompleks. | 4 |  |  | 4 | 7 | Input melalui beberapa tampilan / operasi | 3
|  | Melihat data profil pencari kerja | Cara menampilkan output tidak kompleks. | 4 |  |  | 4 | 9 | Kompleksitas nilai ‘domain’ (tahap1) diatas | 3
|  | Melihat inbox | Cara menampilkan output tidak kompleks. | 4 |  |  | 4 | 10 | Kompleksitas proses internal aplikasi | 3
Pencari Kerja | Jumlah Input | Melakukan registrasi | Input yang dibutuhkan ada beberapa, akan tetapi tidak kompleks. |  | 4 |  | 4 | 11 | Perulangan (reuse) penggunaan code | 1
|  | Melakukan login | Input yang dibutuhkan hanya sedikit. | 3 |  |  | 3 | 12 | Ketersediaan rancangan untuk konversi dan instalasi | 1
|  | Mengisi data profil | Data yang diperlukan banyak akan tetapi tidak kompleks. |  | 4 |  | 4 | 13 | Rancangan untuk pengulangan instalasi di lingkungan yang berbeda | 0
|  | Melakukan pendaftaran pekerjaan | Data yang diperlukan banyak akan tetapi tidak kompleks. | 3 |  |  | 3 | 14 | Fleksibilitas bagi pemakai | 3
|  | Mengirim pesan (inbox) | Input yang diperlukan sedikit yaitu hanya berupa pesan. | 3 |  |  | 3 | Total |  | 28
| Jumlah Output | Melihat daftar lowongan pekerjaan | Cara menampilkan output tidak kompleks. | 4 |  |  | 4
|  | Melihat inbox | Cara menampilkan output tidak kompleks. | 4 |  |  | 4
|  | Melihat list pendaftaran yang telah dilakukan | Cara menampilkan output tidak kompleks. | 4 |  |  | 4
Jumlah Inquiry |  | Mencari profil pencari kerja | Cara menampilkan query lumayan kompleks. |  | 4 |  | 4
External Interface |  | Mencari notifikasi email | Dikarenakan notifikasi email menggunakan API sehingga proses agak kompleks dikarenakan di luar sistem. |  | 7 |  | 7
Total | [6 empty] | 70

## Sheet4
Nilai Domain | Informasi Nilai Domain |  | Simple | Average | Complex | Total |  | No | Faktor | Bobot kepentingan
Jumlah Input | User | Form login | 3 |  |  | 3 |  | 1 | Backup dan recovery | 3
|  | Form registrasi | 3 | 0 |  | 3 |  | 2 | Komunikasi data | 3
|  | Form ajuan |  | 4 |  | 4 |  | 3 | Proses terdistribusi | 0
|  | Bookmark |  |  | 5 | 5 |  | 4 | Kepentingan performa | 4
|  | Form pencarian |  | 4 |  | 4 |  | 5 | Keberadaan lingkungan operasi | 3
| Admin | Form tambah buku |  | 4 |  | 4 |  | 6 | Entri dari data online | 4
|  | Form hapus buku | 3 |  |  | 3 |  | 7 | Input melalui beberapa tampilan / operasi | 1
Jumlah Ouput | User | Halaman Utama |  | 5 |  | 5 |  | 8 | Peng-update-an file master secara online | 3
|  | List Buku |  | 5 |  | 5 |  | 9 | Kompleksitas nilai ‘domain’ (tahap1) diatas | 3
|  | List bookmark |  | 5 |  | 5 |  | 10 | Kompleksitas proses internal aplikasi | 3
|  | Data Profil | 4 |  |  | 4 |  | 11 | Perulangan (reuse) penggunaan code | 2
|  | Hasil Pencarian |  | 5 |  | 5 |  | 12 | Ketersediaan rancangan untuk konversi dan instalasi | 2
| Admin | Katalog Buku | 4 |  |  | 4 |  | 13 | Rancangan untuk pengulangan instalasi di lingkungan yang berbeda | 1
|  | Data Form Ajuan | 4 |  |  | 4 |  | 14 | Fleksibilitas bagi pemakai | 4
|  | Menu Pilihan | 4 |  |  | 4 |  | Total |  | 36
Jumlah Inquiry | User | Inquiry form login | 3 |  |  | 3
|  | Inquiry registrasi |  | 4 |  | 4
|  | Inquiry ajuan |  | 4 |  | 4
|  | Inquiry bookmark |  |  | 5 | 5
|  | Inquiry pencarian |  | 4 |  | 4
| Admin | Inquiry tambah buku |  | 4 |  | 4
|  | Inquiry hapus buku | 3 |  |  | 3
Jumlah File | Master | Buku, majalah, textbook, publikasi, tugas akhir |  | 4 |  | 4
| Transaksi | Keluhan/ajuan, bookmark, member |  | 4 |  | 4
| Query | Mencari bookmark member | 3 |  |  | 3
|  | Mencari buku | 3 |  |  | 3
|  | Malakukan filter kategori buku | 3 |  |  | 3
|  | Melakukan filter jenis ajuan | 3 |  |  | 3
Jumlah Total | [5 empty] | 109
FP = jumlah total nilai domain * (0.65 + (0.01 * total cost driver))
FP = 118 * (0,65 + (0,01 * 45))
FP | 110.09
LOC = FP * 30
LOC = 110.09 * 30
LOC | 3302.7
KLOC | 3.3027
Ca | 3 |  | Project Manager | bulan | 3 | 11500000 | 11500000
Ma | 1.12 |  | System Analyst | bulan | 1 | 7250000 | 7250000
Cb | 2.5 |  | Programmer | bulan | 1 | 9800000 | 9800000
Mb | 0.35 |  | UI/UX Designer | bulan | 1 | 7000000 | 7000000
|  |  | Quality Assurance | bulan | 1 | 8000000 | 8000000
Effort | 11.4355 |  |  |  |  | #NAME? | 8710000
Durasi atau lama proyek min | 5.8658 | [5 empty] | 2637236.201
290333333.3
Produktivitas | 0.28881
Staffing | 1.9495