## Standard Quality
STANDARD QUALITY
Kelompok C02 | Daffa Muhamad Azhar | Dyandra Paramitha
| Akmal Zaki Asmara | Kirana Zea
Kode Kebutuhan | Deskripsi | Standar Kualitas
SKPL-F01 | User harus dapat melakukan registrasi member pada SI RBTC | Data diri dimasukkan sesuai dengan ketentuan dan bersifat unik (tidak boleh ada akun yang memiliki email yang sama)
SKPL-F02 | User harus dapat melihat katalog buku perpustakaan RBTC | katalog buku yang ditampilkan harus lengkap dan sesuai dengan kategori yang dicari oleh User
SKPL-F03 | User harus dapat mencari katalog buku yang diinginkan | katalog buku yang ditampilkan harus sesuai dengan input dari User pada search bar
SKPL-F04 | User harus dapat mengakses buku yang diinginkan pada SI RBTC | Sistem dapat menampilkan buku yang dipilih oleh User untuk dibaca secara lengkap
SKPL-F05 | User harus dapat memberikan bookmark pada buku yang sedang dibaca | Bookmark hanya dapat dilakukan oleh User saat sedang membaca buku yang dipilih dan akan disimpan pada database
SKPL-F06 | User harus dapat melihat list bookmark pada akun | Bookmark hanya dapat dilihat oleh User yang telah melakukan bookmark.
SKPL-F07 | User harus dapat melakukan request penambahan katalog SI RBTC | Request penambahan katalog dilakukan dengan mengisi form pada halaman pengajuan. Request penambahan katalog harus mencantumkan nama buku, pengarang, serta penerbit. User harus mengisi seluruh form pada halaman pengajuan.
SKPL-F08 | User harus dapat mengakses katalog tugas akhir Mahasiswa Teknik Informatika ITS | Sistem dapat melakukan redirect ke website monta.if.its.ac.id
SKPL-F09 | User harus dapat mengisi form keluhan penggunaan | Ajuan keluhan dilakukan dengan mengisi form pada halaman pengajuan. Ajuan keluhan harus mencantumkan isi keluhan pada form. User harus mengisi seluruh form pada halaman pengajuan.
SKPL-F10 | Administrator harus dapat menambahkan data katalog buku | Data yang dimasukkan sudah terisi semua dan benar. Administrator tidak dapat menambahkan buku dengan judul yang sama.
SKPL-F11 | Administrator harus dapat menghapus data katalog buku | Data dari katalog buku benar - benar terhapus, tidak ada yg tersisa. Data katalog buku yang ingin dihapus harus terdapat dalam katalog buku.
SKPL-F12 | Administrator harus dapat melihat hasil request penambahan katalog SI RBTC | Sistem dapat mendaftar seluruh request penambahan katalog yang dilakukan oleh User.
SKPL-F13 | Administrator harus dapat melihat hasil keluhan penggunaan | Sistem dapat mendaftar seluruh ajuan keluhan yang dilakukan oleh User.

## Comparison Planned VS Actual Sc
SCHEDULE CONTROL
Predict Schedule (Microsoft Project)
Actual Schedule
Task Name | Durasi | Rencana Mulai | Rencana Selesai | Tanggal Aktual Mulai | Tanggal Aktual Selesai | Durasi Aktual | Note : | Planned Schedule
Inisiasi | 2 days | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2 days
Penyusunan Staff | 1 day | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 1 day
Pembuatan Project Charter | 1 day | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 1 day
Planning | 13 days? | 2021-09-08 | 2021-09-27 | 2021-09-08 | NA | 9.1 days
Manajemen Integrasi | 13 days | 2021-09-08 | 2021-09-24 | 2021-09-08 | 2021-09-24 | 13 days
Manajemen Ruang Lingkup | 2 days | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2 days
Analisis Persyaratan dan Cakupan | 1 day | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 1 day
Pembuatan WBS | 1 day | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 1 day
Manajeman Waktu | 3 days | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 3 days
Pembuatan Gantt Chart | 2 days | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2 days
Pembuatan CPM | 1 day | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 1 day
Manajemen Biaya | 2 days | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2 days
Identifikasi Estimasi Biaya | 1 day | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 1 day
Pembuatan EVM | 1 day | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 1 day
Manajeman Kualitas | 1 day? | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 1 day
Eksekusi | 57 days | 2021-09-27 | 2021-12-14 | 2021-09-27 | NA | 17.3 days
Perencanaan dan Analisis | 2 days | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2 days
Analisis Kebutuhan | 1 day | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 1 day
Analisis Kebutuhan Selesai | 1 day | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 1 day
Analisis Tools | 1 day | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 1 day
Desain | 24 days | 2021-09-28 | 2021-10-29 | 2021-09-28 | NA | 19.2 days
Pembuatan Dokumen SKPL | 3 days | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 3 days
Perancangan Database | 2 days | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2 days
Perancangan Antarmuka Sistem | 7 days | 2021-10-16 | 2021-10-26 | 2021-10-16 | 2021-10-26 | 7 days
Implementasi | 20 days | 2021-10-23 | 2021-11-22 | 2021-10-23 | NA | 2.5 days
Pembuatan Back End | 2 days | 2021-10-23 | 2021-10-26 | 2021-10-23 | 2021-10-26 | 2 days